Министерство

образования Нижегородской области

ПРИКАЗ

|  |  |
| --- | --- |
| 11.02.2010 | № 119 |

г. Нижний Новгород

**Об утверждении плана мероприятий**

**по внедрению Федерального государственного**

**образовательного стандарта начального**

**общего образования**

На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 11.03.2010 № 210 "О работе по переходу на Федеральные государственные стандарты" и приказа от 15.03.2010 № 224 "О базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный период"

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению Федерального государственного стандарта начального общего образования.
2. Отделу дошкольного и общего образования (В.Н. Шмелёв) и государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (Н.Ю. Бармин) обеспечить своевременное выполнение плана.
3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, разработать муниципальные планы мероприятий по внедрению Федерального государственного стандарта начального общего образования.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Е.Л. Родионову.

Министр С.В.Наумов

УТВЕРЖДЁН

приказом министерства образования

Нижегородской области

от \_\_11.02.2010\_\_ № \_\_119\_\_

**План мероприятий по внедрению**

**Федерального государственного образовательного стандарта**

**начального общего образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления деятельности** | **Содержание** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **Организационно-методическое** | Коллегия министерства образования "Итоги реализации регионального базисного учебного плана за 2005-2010 г.г." | Февраль 2010 | Шмелёв В.Н. |
| Создание рабочей группы по переходу на ФГОС | Февраль  2010 | Шмелёв В.Н. |
| Проведение зональных совещаний по переходу на ФГОС | Март-апрель 2010 | Шмелев В.Н.  Ерёмина В.Ю.  Тивикова С.К. |
| Подготовка приказа "О базисном учебном плане ОУ Нижегородской области на переходный период" | Март 2010 | Шмелёв В.Н. |
| Подготовка приказа по проведению пробной итоговой аттестации выпускников начальной школы. | Март  2010 | Еремина В.Ю. |
| Разработка заданий по итоговой аттестации выпускников начальной школы. | Апрель 2010 | Тивикова С.К. |
| Организационно-методический семинар по проведению итоговой аттестации выпускников начальной школы в Нижегородском регионе | Апрель 2010 | Еремина В.Ю.  Тивикова С.К. |
| Проведение пробной итоговой аттестации выпускников начальной школы. | Апрель-май 2010 | Еремина В.Ю.  Тивикова С.К. |
| Обновление тестов для экзамена в форме компьютерного тестирования для учителей начальных классов и руководителей ОУ, проходящих аттестацию, с учетом ФГОС | Октябрь 2010 | Максимова С.А.  Тивикова С.К. |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся начальных классов | 2010- 2013 | Шмелёв В.Н.  Макарова Г.Л.  Тивикова С.К.  Органы управления образования |
|  | Разработка программ дополнительного образования, методические рекомендации по их реализации | До  1 марта 2011 | Макарова Г.Л.  Еремина В.Ю.  Фадеева С.А. Тивикова С.К. Чичикин В.Т., Шамрей Л.В.,  Юрлова Н.А.,  Голунова М.И.  Тужилкин А.Ю. |
| Заседание ОЭС "Сертификация программ дополнительного образования" | Март 2011 | Максимова С.А.  Макарова Г.Л. |
| Издание сборника "Организация внеурочной деятельности младших школьников (в соответствии с направлениями ФГОС начального общего образования)" | Апрель 2011 | Тивикова С.К. |
| Заседание Ученого совета "О работе кафедры начального образования по подготовке педагогических кадров к внедрению стандарта начального общего образования" | Март 2010 | Тивикова С.К. |
| Коллегия министерства "О готовности системы образования к введению ФГОС начального общего образования" | Апрель 2011 | Шмелёв В.Н.  Ерёмина В.Ю. |
| Заседание Ученого совета "Промежуточные результаты внедрения ФГОС в Нижегородской области" | Ежегодно,январь | Еремина В.Ю. |
| Форум "Внедрение федерального государственного стандарта начального общего образования» для педагогов начального образования через деятельность сетевого сообщества "Нижегородские учителя начальных классов - за взаимодействие" | 2010-2011 | Тивикова С.К. |
| Информационное обеспечение внедрения федерального государственного стандарта начального общего образования | 2010-2013 | Шмелёв В.Н.  Ерёмина В.Ю. |
| Разработка методических рекомендаций к новому базисному учебному плану:  - УМК;  - использование внеурочного времени. | До 15 февраля 2011 | Шмелёв В.Н.  Макарова Г.Л.  Максимова С.А.  Тивикова С.К. |
| **Образовательное** | Разработка плана-графика квалификационных курсов для учителей, работающих в начальных классах, с учетом требований ФГОС. | Апрель 2010 | Калинкина Е.Г.  Тивикова С.К. |
| Разработка программы квалификационных курсов для учителей, работающих в начальных классах, "Теория и методика преподавания в начальной школе (на основе ФГОС начального общего образования)". | Июнь 2010 | Тивикова С.К.  Фадеев С.А.  Чичикин В.Т., Шамрей Л.В.,  Юрлова Н.А.,  Голунова М.И.  Тужилкин А.Ю. |
| Квалификационные курсы для учителей, работающих в начальных классах, "Теория и методика преподавания в начальной школе (на основе ФГОС начального общего образования)". | 2010-2013 | Тивикова С.К. |
| Разработка модуля в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов (методистов и завучей, курирующих начальные классы, председателей РМО, учителей высшей категории) "Реализация ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Нижегородского региона". | Июнь 2010 | Тивикова С.К. |
| Проведение модуля в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов (методистов и завучей, курирующих начальные классы, председателей РМО, учителей высшей категории) "Реализация ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Нижегородского региона". | Июнь-июль 2010, 2011-13 | Тивикова С.К. |
| Разработка учебного модуля для руководителей образовательных учреждений по проблемам "Реализация ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Нижегородского региона", "Технология разработки образовательной программы школы". | Сентябрь 2010 | Максимова С.А.  Игнатьева Г.А.. Тивикова С.К. |
| Обучающие семинары для руководителей ММС | ежегодно | Еремина В.Ю. |